## Sheet1
i
日期：17-12-2015
序号 | 名称 | 模块 | 位置 | 工作内容 | 进度 | 责任人
1.1 | 支付 | 支付 | 网站 | 完成支付动作，网站端和移动端 | 已完成 | 肖
|  |  |  | 测试，付款测试账号52759649@qq.com q0w1e2r。收款账号admin, admin123 | 测试中 | 陈
|  |  |  | 问题反馈、修改 |  | 肖、陈
完成
1.2 | 支付 | 支付 | 移动端 | 完成支付动作，网站端和移动端 | 已完成 | 肖
|  |  |  | 测试，付款测试账号52759649@qq.com q0w1e2r。收款账号admin, admin123 | 测试中 | 陈
|  |  |  | 问题反馈、修改 |  | 肖、陈
完成
1.3 | 支付 | 支付 |  | 支付分为两步，卖方支付和卖方确认 | 研究中 | 肖、陈
完成
2.1 | 翻译 | 全站 | http://123.56.90.212/ecshop-en | 翻译中文文本 | 已完成 | 陈
|  |  |  | 改入网站 | 进行中 | 肖
|  |  |  | 核对，找出未翻译的部分 |  | 肖、陈
|  |  |  | 修改未翻译和翻译不妥的地方 |  | 陈
|  |  |  | 再改入网站 |  | 肖
完成
3.1 | 物流 | 给客户用的计算器 | 商品描述页面 | 开发计算器，获取商品重量，物流规则，客户填入邮编和购买数量，计算运费。不参与购物流程，仅供客户参考用 | 已完成 | 肖
|  |  |  | 测试 | 已完成 | 陈
|  |  |  | 细节调整，输入框位置和顺序调整，从页面中抓取商品参数。 不要固定位置，可直接在html中引用的计算器 | 开发中 | 肖
|  |  |  | 测试 |  | 陈
|  |  |  | 问题反馈、修改 |  | 肖、陈
完成
3.2 | 物流 | 商品属性 | 商品上架页面 | 增加商品的长宽高和重量字段。 | 已完成 | 肖
|  |  |  | 测试 | 已完成 | 陈
|  |  |  | 调整商品商家页面，，长，宽，高，重量这几个字段的输入框放在一起。 把现在测试数据的商品统一写入：长0.05米，宽0.05米，高0.05米，重0.5公斤 | 开发中 | 肖
|  |  |  | 测试 |  | 陈
|  |  |  | 问题反馈、修改 |  | 肖、陈
完成
3.3 | 物流 | 结账模块 | 顾客结账页面 | 顾客结账时，物流有以下几中方式： 1，免邮费，不另增加邮费 2，固定邮费。无论客户在哪里，增加一个固定值 3，通过计算器计算。计算结果自动带入价格 | 开发中 | 肖
|  |  |  | 测试 |  | 陈
|  |  |  | 问题反馈、修改 |  | 肖、陈
完成
3.4 | 物流 | 订单管理 | 订单列表 | 第一家物流，Fastway，导出固定格式的数据文件 | 已完成 | 肖
|  |  |  | 测试 | 测试中 | 陈
|  |  |  | 问题反馈、修改 |  | 肖、陈
完成
3.5 | 物流 | 订单管理 | 订单列表 | 第二家物流，eParcel，导出固定格式的数据文件 | 已完成 | 肖
|  |  |  | 测试 | 测试中 | 陈
|  |  |  | 问题反馈、修改 |  | 肖、陈
完成
3.6 | 物流 | 订单管理 | 订单列表 | 第三家物流，Hunter，提供数据格式 | 已完成 | 陈
|  |  |  | 开发，导出固定格式的数据文件 | 开发中 | 肖
|  |  |  | 测试 |  | 陈
|  |  |  | 问题反馈、修改 |  | 肖、陈
完成
4.1 | 库存 | 订单管理 | 订单列表 | 增加订单来源，分为网站，移动端和外部导入 | 已完成 | 肖
|  |  |  | 测试 | 陈 | 陈
|  |  |  | 已经在订单的详细页面里体现。需要改为在订单列表里也体现。 | 开发中 | 肖
|  |  |  | 测试 |  | 陈
|  |  |  | 问题反馈、修改 |  | 肖、陈
完成
4.2 | 库存 | 订单管理 | 订单列表 | 需要导入excel的功能，excel表中含姓名，地址，购买商品等订单信息。所有通过导入功能导入的订单的来源为"外部导入" | 开发中 | 肖
|  |  |  | 提供excel格式 | 准备中 | 陈
|  |  |  | 测试 |  | 陈
|  |  |  | 问题反馈、修改 |  | 肖、陈
完成
4.3 | 库存 | 商品管理 | 套餐和配件 | 目前本系统有套餐管理功能，但测试，并没有成功在两个/或多个产品之间建立套餐，并没有实现捆绑销售，折扣等功能。需要研究一下这个功能怎么用。前端看不出来，就需要从后台看代码，这个确认套餐的按钮执行了什么功能 | 研究中 | 肖、陈
完成
4.4 | 库存 | 库存管理 | 待定 | 目前本系统库存管理功能较弱。上架商品时只有商品供货商可以填，需要增加成本，平均成本，盈利等库存管理的功能。 | 研究中 | 肖、陈
|  |  |  | 研究以何种形式实现。在ecshop中实现，还是以ecshop为基础做插件，还是干脆从新开发新的erp管理 | 研究中 | 肖、陈
|  |  |  | 需要搞清需求，然后讨论开发时间和成本。确定方式。 | 研究中 | 肖、陈
完成
5.1 | 其他问题 | 运费计算器 | 商品描述页面 | 见问题3.1 | 已完成 | 肖
5.2 | 其他问题 | 商品展示 | 商品描述页面 | 视频嵌入，youtube视频嵌入到html可以很简单的用youtube自带的功能实现 | 已完成 | 陈
5.3 | 其他问题 | 商品展示 | 商品描述页面 | 前端图片播放器。 | 开发中 | 肖
5.4 | 其他问题 | 首页楼层展示 | 首页 | 首页每个楼层下方的分类条，目前是鼠标单击，分类条长度滑动，变色。要改成鼠标悬浮上方，分类条长度滑动，变色。可参考 | 开发中 | 肖
5.5 | 其他问题 | 首页右侧的悬浮窗 | 首页右侧的悬浮窗 | 第一个购物车中文改成My Cart | 开发中 | 肖
5.6 | 其他问题 | 首页右侧的悬浮窗 | 首页右侧的悬浮窗 | 第二个微信图标，鼠标指上去出一个二维码，链接微信的公众号。 | 需超链接提供 | 陈
5.7 | 其他问题 | 首页右侧的悬浮窗 | 首页右侧的悬浮窗 | 客服邮箱做个链接，直接mail to | 开发中 | 肖
5.8 | 其他问题 | 首页右侧的悬浮窗 | 首页右侧的悬浮窗 | 最后回到顶部，改成Back To Top | 开发中 | 肖
5.9 | 其他问题 | 首页 | 首页页头logo | 首页左上角logo用自带功能替换掉后，不见了。系统设置-商店设置-商店logo | 已完成 | 肖
5.10 | 其他问题 | 首页 | 首页全部商品分类 | 分类名称字符数太少，badminton accessories写不下，20个字符 商品管理-商品分类-编辑 | 已完成 | 肖
5.11 | 其他问题 | 注册页面 | 注册字段 | 模板注册时的限制条件太多，必填项太多。改为用户名，密码，邮箱为必填项，提示语言为 用户名=User Name 密码 = Password 邮箱 = Email | 修改中 | 肖
5.12 | 其他问题 | 注册页面 | 注册字段 | 其他字段保留，属性改为选填 | 修改中 | 肖
5.13 | 其他问题 | 首页 | 首页左侧悬浮窗 | 左侧的浮动楼层快捷方式变成自己的。图片要调整 我来给图片 | 提供图片 | 陈
6.1 | 移动端 | 翻译 | 全站 | 移动端翻译和网站翻译是一起做的，进度见2.1 | 开发中 | 肖、陈
6.2 | 移动端 | 物流 | 移动端购买的物流价格 | 见3.3 | 开发中 | 肖、陈
6.3 | 移动端 | 支付 | 移动端支付 | 完成移动端支付 | 已完成 | 肖
|  |  |  | 测试，付款测试账号52759649@qq.com q0w1e2r。收款账号admin, admin123 | 测试中 | 陈
|  |  |  | 反馈、修改 |  | 肖、陈
完成
6.4 | 移动端 | 模板堂去标示 | 全站 | 图片，logo，所有有模板堂标示的地方，改为X-inSports | 修改中 | 肖、陈
6.5 | 移动端 | 产品分类 | 产品分类 | 现在产品分类太细，树形目录减少一层。 移动端展示分类可通过移动端后台单独控制 | 需求已提出 | 肖
6.6 | 移动端 | 产品分类 | 产品分类 | 移动端产品分类不要全部显示，只显示需要的楼层 移动端展示分类可通过移动端后台单独控制 | 需求已提出 | 肖
6.7 | 移动端 | 移动端首页 | 移动端首页 | 首页banner的3个图片换不掉 | 已完成